Таълим ташкилотларини комплекс давлат аккредитациясидан ўтказиш ҳолати тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Комплекс давлат аккредитацияси бўйича аризаларнинг 16.10.2026 ҳолатига кўра жараён ҳолати таҳлил қилинди (ҳисоб бирлиги — ариза; битта ташкилот бир нечта ариза бериши мумкин).

I. Амалдаги ҳолат

Жами 343 та ариза келиб тушган бўлиб, улар 297 та ташкилотга тегишли. Жараён ҳолати бўйича: ариза кўриб чиқишда — 32 та (9,3 фоиз), ариза расмийлаштиришда — 117 та (34,1 фоиз), ички баҳолашда — 94 та (27,4 фоиз), ташқи баҳолашда — 88 та (25,7 фоиз), якунланган — 12 та (3,5 фоиз). Якунланган аризалардан 7 та (58,3 фоиз) бўйича ижобий, 5 та (41,7 фоиз) бўйича салбий қарор қабул қилинган (аккредитация комиссиясининг 13.10.2026/9-son баёни).

Аризалар оқими ойлар кесимида нотекис: энг кўп ариза сентябрь 2026 ойида келиб тушган — 122 та (35,6 фоиз). Бу даврдаги юклама кейинги босқичлардаги кутиш муддатларига бевосита таъсир кўрсатади.

Жараён муддатлари бўйича: аризанинг расмий қабул қилинишига ўртача 20 кун сарфланган (172 та ариза бўйича); жараёндаги 331 та ариза бўйича ариза берилганидан бери ўртача 92 кун (медиана — 51 кун) ўтган. Меъёрий чегара сифатида 120 кун (созланадиган кўрсаткич) қабул қилинган: 212 та ариза (64,0 фоиз) меъёр доирасида, 63 та ариза (19,0 фоиз) 121–180 кунлик огоҳлантириш оралиғида, 56 та ариза (16,9 фоиз) эса 180 кундан ортиқ — муддати ўтган ҳисобланади.

Таълим турлари кесимида аризаларнинг энг катта қисми Олий таълимга тўғри келади — 110 та (32,1 фоиз); муддати ўтган аризалар улуши энг юқори тоифа — Малака ошириш ва қайта тайёрлаш (45,5 фоиз).

II. Тизимли масалалар

1. Аризаларнинг энг катта тўпланиши «Ариза расмийлаштиришда» босқичида. 117 та ариза (34,1 фоиз) шу босқичда турибди, ўртача кутиш 50 кун, энг узоқ ҳолат — 245 кун. Бу босқич жараённинг тор жойи сифатида баҳоланади.

2. Муддати ўтган аризалар сони юқори. 56 та ариза (16,9 фоиз) берилганидан 180 кундан ортиқ вақт ўтган бўлса-да якунланмаган; яна 63 та огоҳлантириш оралиғида. Энг кўп муддати ўтган аризалар 
      Ўрта махсус таълим (15), Касбий таълим (14) таълим турларига тўғри келади.

III. Таклифлар

Қайд этилган масалаларни ҳал этиш мақсадида қуйидагилар таклиф этилади (таҳлилий таклифлар).

1. Муддати ўтган аризалар бўйича ҳафталик назорат режимини жорий этиш.

Масъул: аккредитация бошқармаси ва масъул координаторлар; муддат — дарҳол, ҳар ҳафта; натижа кўрсаткичи — 180 кундан ортиқ кутаётган аризалар сонини 56 тадан 2 ой ичида камида икки баравар қисқартириш.

2. «Ариза расмийлаштиришда» босқичида экспертлар ва координаторлар юкламасини қайта тақсимлаш.

Масъул: гуруҳ раҳбарлари; муддат — 1 ой; натижа кўрсаткичи — ушбу босқичдаги ўртача кутиш муддатини 50 кундан меъёрий 120 кун доирасига тушириш.

3. Ариза ҳаракатини автоматик кузатиш ва меъёрий муддат яқинлашганда огоҳлантириш тизимини жорий этиш.

Масъул: ахборот тизимлари бўлими; муддат — 2 ой; натижа кўрсаткичи — огоҳлантириш оралиғига (121–180 кун) ўтган аризаларнинг муддати ўтган тоифага ўтиш улушини камайтириш.

Ахборот учун киритилмоқда.